**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2019 году**

**I. Общие положения**

В 2019 году в Приволжском муниципальном районе действовало 17 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **292867,578** тыс. рублей, в том числе **163430,483** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **126492,095** тыс. рублей – средства областного бюджета; **2280,00** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **665,00** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено в 2019 году, тыс. руб.  |
| 1 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,000 (резервный фонд)** | **-** | **-** | **-** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | **-** | **-** | **-** |
| 2 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе**  | **1** | **9418,41073** | **9395,73227** | **- 22,67846** | **99,76%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 2280,00000 | 2280,00000 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 1678,49800 | 1678,49800 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 4794,91273 | 4794,91273 | 0,0 | 100,00% |
| внебюджетные средства |  | 665,00000 | 642,32154 | - 22,67846 | 96,59% |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе** | **8** | **267042,62716** | **254950,60684** | **- 12092,02032** | **95,47%** |
|  | в т.ч.: средства областного бюджета |  | 120280,51950 | 120248,05100 | - 32,46850 | 99,97% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 146762,10766 | 134702,55584 | - 12059,55182 | 91,78% |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе**  | **4** | **1550,00000** | **1334,59527** | **-215,40473** | **86,1%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1550,00000 | 1334,59527 | -215,40473 | 86,1% |
| 5 | **Безопасный район** | **2** | **701,94900** | **75,14500** | **- 626,80400** | **10,71%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 701,94900 | 75,14500 | - 626,80400 | 10,71% |
| 6 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **2174,57611** | **1454,65358** | **-719,92253** | **66,89%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1978,51500 | 1293,32007 | - 685,19493 | 65,37% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 196,06111 | 161,33351 | - 34,72760 | 82,29% |
| 7 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе**  | **1** | **1084,66590** | **1084,66590** | **0** | **100,0%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1084,66590 | 1084,66590 | 0 | 100,0% |
| 8 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **30,00000** | **30,00000** | **0** | **100,0%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 30,00000 | 30,00000 | 0 | 100,0% |
| 9 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **2343,16174** | **2343,16174** | **0** | **100,0%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 2343,16174 | 2343,16174 | 0 | 100,0% |
| 10 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района** | **5** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 11 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **442,73761** | **442,73761** | **0** | **100%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 426,91761 | 426,91761 | 0 | 100,0% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 15,82000 | 15,82000 | 0 | 100,0% |
| 12 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **45,00000** | **19,00000** | **- 26,00000** | **42,22%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 45,00000 | 19,00000 | - 26,00000 | 42,22% |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **7300,89924** | **6535,74611** | **-765,15313** | **89,52%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 2127,64472 | 2117,00650 | -10,63822 | 99,50% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 5173,25452 | 4418,73961 | - 754,51491 | 85,42% |
| 14 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **132,0000** | **132,0000** | **0** | **100,00%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 132,0000 | 132,0000 | 0 | 100,00% |
| 15 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **98,55000** | **98,55000** | **0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 98,55000 | 98,55000 | 0 | 100,00% |
| 16 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0** | **-** |
| 17 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** |  | **3,00000** | **3,00000** | **0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3,00000 | 3,00000 | 0 | 100,00% |
|  | **ИТОГО** |  | **292867,57749** | **277899,59432** | **-14967,48317** | **94,89%** |
| средства Федерального бюджета |  | **2280,00000** | **2280,00000** | **0** | **100,00%** |
| средства областного бюджета |  | **126492,09483** | **125763,79318** | **-728,30165** | **99,42%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | **163430,48266**  | **149213,47960** | **-14217,00306** | **91,30%** |
| внебюджетные средства |  | **665,00000** | **642,32154** | **- 22,67846** | **96,59%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2019 года в рамках реализации программ**

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1).** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 71,4% составил 71,0%. Отклонение запланированных показателей объясняется частичным неисполнением мероприятий районных программ, в т.ч. за счет федеральных и областных средств и продлением сроков их реализации в 2020 году.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» не выполнена в связи с тем, что на территории района ЧС отсутствовали.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**2). «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 99,76%, бальная оценка – 75.

Бюджетные средства, планируемые на реализацию программы, освоены в полном объеме в сумме 8753,41 тыс. руб.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 642,32тыс. руб. или 96,59%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

3). **«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 267042,63тыс. руб., освоено 254950,61тыс. рублей. Процент выполнения составил 95,47, оценка в баллах – 78,61.

В рамках реализации программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 95,43%. Запланировано 263609,89 тыс. руб., освоено 251572,94 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с неоплаченными счетами за предоставленные коммунальные услуги за декабрь 2019 года в виду отсутствия счетов. Также в бюджете были предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности за 2017 год. Средства не были освоены т.к. нет решения суда.

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 268,75 тыс. руб., что составляет 89,58%. Неполное освоение сложилось в связи с отсутствием потребности на транспортные расходы.

Подпрограммы: «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*»; «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

Подпрограмма «*Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов*» выполнена на 99,63%.

На подпрограмму «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» денежных средств в 2019 году не предусмотрено.

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 98,7%.

Ожидаемые результаты в основном достигнуты. В целом можно говорить о высоком уровне исполнения мероприятий, поскольку большинство показателей исполнены.

 4) **«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 86,1%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 4 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены полностью. Но произошло уменьшение фактического потребления электроэнергии по трем объектам, оплата за декабрь 2019 года произведена в январе 2020 года. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 95,92%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» выполнена на 36,5 %. Это связано с принятием решения по проведению паспортизации дорог Приволжского муниципального района в 2020 году.

По подпрограмме «*Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района*» финансирование не выделялось, в связи с отсутствием необходимости.

Подпрограмма «*Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района*» выполнена на 77,93%. Неполное выполнение связано со снижением цены по сметным расчетам.

Оценка программы составила 28,15 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – средний.

5) **«Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 10,71%. Бальная оценка составила -100.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы.

Подпрограмма «*Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» выполнена на 100%. Освоено 17,15тыс. рублей.

По подпрограмме «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств составило 8,47%. Невыполнение произошло из-за перенесения сроков исполнения муниципального контракта на 2020 год в связи с отсутствием разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС.

**6). «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского муниципального района" в 2019 году составило 66,89%.

По подпрограмме «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» финансирования не предусмотрено.

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 65,39 %. По мероприятию «Отлов и содержание безнадзорных животных» денежные средства освоены на 52,67%, оплата данного мероприятия производилась по факту выполненной работы. В связи перераспределением бюджетных ассигнований, мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной системы водоперекачивающие станции) выполнено на 65,7%, т.к. МУП «Приволжское ТЭП» производит оплату счетов за счет средств предоставленной субсидии за эл.энергию по факту потребления, выплату заработной платы, налогов с ФОТ, износ ОС, ремонт оборудования.

Подпрограмма «*Благоустройство территории общего пользования*» выполнена на 100%. Бальная оценка программы отрицательная – 27,9, что позволяет судить о среднем уровне эффективности.

**7) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100,0%, бальная оценка – 100.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Подпрограмма выполнена полностью.

Уровень эффективности муниципальной программы очень высокий.

**8) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100,0%, бальная оценка – 100.

В рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе» освоено денежных средств в сумме 30,0тыс. рублей.

По подпрограмме «*Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» финансирование в 2019 году не предусмотрено.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**9) «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 100%. Оценка в баллах – 100.

4 подпрограммы: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района», Информатизация Приволжского муниципального района, её структурных подразделений*», «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» и *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* выполнены полностью, денежные средства освоены на 100%.

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы –очень высокий и программа эффективна.

**10) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

На территории Приволжского муниципального района данная программа не реализовывалась.

**11) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района».**

По результатам за 2019 год освоение средств по муниципальной программе составило 100%, оценка 100 баллов.

Две подпрограммы «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» и «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних*» выполнены полностью.

Мероприятия в основном выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**12). «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы».**

Процент выполнения составил 42,22%, оценка в баллах – 30.

Все мероприятия по подпрограмме «*Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» выполнены полностью, однако денежные средства освоены не в полном объеме. Сложилась экономия в сумме 26 тысяч рублей, что не повлияло на достигнутые запланированные конечные результаты.

**13) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 7300,89тыс. руб. кассовый расход составил 6535,75 тыс. руб., что составляет 89,52%.

Мероприятия: «Строительный контроль» и «Капитальный ремонт и ремонт дорог» выполнены полностью, но не полное освоение денежных средств связано с уменьшением цены контрактов в результате проведения электронных аукционов.

По мероприятию «Государственная экспертиза» прошло перераспределение бюджетных ассигнований.

Бальная оценка – 55,5. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**14) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района».**

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах – 100.

Подпрограмма «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе*» выполнена полностью.

На подпрограмму «*Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района*» финансирование не предусмотрено.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**15) Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

 Подпрограмма «*Создание условий для* р*азвития массового спорта в Приволжском муниципальном районе*» выполнена полностью.

**16) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**17) «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100, уровень эффективности высокий.

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района» выполнена полностью.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения  | Бальная оценка | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 1.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25  | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе**  | **99,76** |  |  |  |  | **75** |
| 2.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  | 96,59 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе**  | **95,47** |  |  |  |  | **78,61** |
| 3.1. | Развитие образования | 95,43 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 89,58 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов» | 99,63 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 98,70 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы** | **86,1** |  |  |  |  | **28,15** |
| 4.1. | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 95,92 | 0 | 20 | 10 | 30 |  |
| 4.2. | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 36,5 | -50 | 0 | 10 | -40 |  |
| 4.3. | Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района | 77,93 | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 5 | **Безопасный район** | **10,71** |  |  |  |  | **-100** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 8,47 | -50 | 20 | -10 | -40 |  |
| 6 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **66,89** |  |  |  |  | **27,9** |
| 6.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 65,39 | -25 | 0 | 10 | -15 |  |
| 6.3. | Благоустройство территории общего пользования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 7.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 8.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 9.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.2 | Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.3. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 10 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 10.1. | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | - |  |
| 10.2. | Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | - | - | - | - | - |  |
| 10.3. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 10.4. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 10.5. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - |  |
| 11. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 11.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 11.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы** | **42,22** |  |  |  |  | **30** |
| 12.1. | Организационная, консультационная, и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 42,22 | 0 | 20 | 10 | 30 |  |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **89,52** |  |  |  |  | **55,5** |
| 13.1. | Дорожное хозяйство | 89,52 | 25 | 20 | -10 | 35 |  |
| 14 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 14.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 14.2. | Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 15 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 15.1 | Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 15.2 | Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе  | - | - | - | - | - |  |
| 16 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 16.1 | Энергетическая эффективность | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 17.1 | Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56