**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского городского поселения в 2020 году**

**I. Общие положения**

В 2020 году в Приволжском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **178042,167** тыс. рублей, в том числе **92061,664** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **35501,876** тыс. рублей – средства областного бюджета; **47351,704** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **3126,922** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано в 2020 году, тыс. руб.  |
| 1 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022годы** | **2** | **4331,28887** | **4331,28887** | **0,0** | **100%** |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 1295,04900 | 1295,04900 | 0,0 | 100% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3036,23987 | 3036,23987 | 0,0 | 100% |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2020-2022** | 4 | **15930,87581** | **15392,33157** | **-538,54424** | **96,62%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 15930,87581 | 15392,33157 | -538,54424 | 96,62% |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2020-2022гг.** | **3** | **508,91531** | **78,91531** | **- 430,00000** | **15,5%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 508,91531 | 78,91531 | - 430,00000 | 15,5% |
| 4 | **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы»** | 3 | **2255,22536** | **1828,45570** | **- 426,769** | **81,08%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2255,22536 | 1828,45570 | - 426,769 | 81,08% |
| 5 | **Безопасный город на 2020-2022гг** | **5** | **2045,22500** | **2039,13763** | **6,08737** | **99,70%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2045,22500 | 2039,13763 | 6,08737 | 99,70% |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022** | **7** | **40788,33451** | **39480,25442** | **- 1308,08009** | **96,79%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 7601,52200 | 7601,52200 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 30059,89051 | 29807,44051 | - 252,45000 | 99,16% |
| внебюджетные средства |  | 3126,92200 | 2071,29191 | -1055,63009 | 66,24% |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | 1 | **1664,86589** | **1664,86589** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 1664,86589 | 1664,86589 | 0,0 | 100,00% |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | 2 | **37443,14211** | **34622,88262** | **- 2820,25949** | **92,47%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 25413,97872 | 23314,11185 | - 2099,86687 | 91,74% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 12029,16339 | 11308,77077 | -720,39262 | 94,01% |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | **4** | **14787,70395** | **14610,06000** | **-177,64395** | **98,8%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 444,16800 | 444,16800 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 14343,53595 | 14165,89200 | 177.64395 | 98,76% |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | 1 | **4957,85110** | **4937,85110** | **-20,00000** | **99,6%** |
|  | в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 4423,10423 | 4423,10423 | 0 | 100,00% |
|  | средства областного бюджета |  | 44,67782 | 44,67782 | 0 | 100,00% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 490,06905 | 470,06905 | -20,00000 | 95,92% |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | **4** | **53328,73872** | **52688,38451** | **-640,35421** | **98,80%** |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 42928,60000 | 42924,29958 | -4,30042 | 99,99% |
| средства областного бюджета |  | 433,63000 | 433,58656 | - 0,04344 | 99,99% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 9966,50872 | 9330,49837 | -636,01035 | 93,61% |
|  | **ИТОГО** |  | **178042,16663** | **171674,42762** | **-6367,73901** | **96,42%** |
|  | В т.ч.: средства федерального бюджета |  | **47351,70423** | **47347,40381** | **-4,30042** | **99,99%** |
|  | средства областного бюджета |  | **35233,02554** | **33133,11523** | **-2099,91031** | **93,3%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | **92330,51486** | **89122,61667** | **-3207,89819** | **96,81%** |
|  | Внебюджетные средства |  | **3126,92200** | **2071,29191** | **-1055,63009** | **66,24%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2020 года в рамках реализации программ**

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

 **1)** **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. Бальная оценка составила 100.

Мероприятия двух подпрограмм: «*Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг*» и «*Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг*» выполнены полностью, уровень эффективности очень высокий.

**2) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2020-2022»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,62%. Бальная оценка составила 71,99.

 В 2020 году в рамках данной программы реализовывалось 4 подпрограммы.

 Подпрограмма «*Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)*» выполнена полностью, но денежные средства освоены на 97,69% в связи с экономией расходования бюджетных средств, закрытием муниципальных контрактов на коммунальные услуги в 2021 году.

 Подпрограмма «*Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами*» также выполнена полностью, но оплата составила 93,21% (экономия расходования бюджетных средств).

 Мероприятия подпрограммы «*Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений*» выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 94,36% в связи с экономией расходования бюджетных средств, закрытием муниципальных контрактов на услуги связи и ГСМ в 2021 году.

 Подпрограмма «*Информатизация администрации Приволжского муниципального района*» исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 99,44% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

 Программа эффективна.

**3) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2020-2022гг.»**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

На подпрограмму «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» денежных средств не предусмотрено.

Подпрограмма «*Управление муниципальным долгом*» выполнена в полном объеме.

По подпрограмме «*Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета*» запланировано 500,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по чрезвычайным ситуациям документов, профинансировано 70,00тыс. руб. (материальная помощь пострадавшим от пожара). В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**4) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 81,08%.

Подпрограмма «*Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения*» выполнена на 67,55%. Не полное исполнение связано со снижением начальной цены муниципального контракта в ходе проведения аукционов и оплатой 4 муниципальных контрактов в 2021 году.

Освоение денежных средств по подпрограмме «*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения*» составило 81,87% в связи с тем, что по мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» оплата муниципальных контрактов на содержание имущества за декабрь 2020 произведена в январе 2021года, также отсутствием потребности в ремонте имущества казны,

Подпрограмма «*Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах Приволжского городского поселения*» выполнена на 100%.

Бальная оценка данной программы составила 26,95 баллов.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Уровень реализации мероприятий программы – выше среднего и программа эффективна.

**5) «Безопасный город на 2020-2022гг.»**

Выполнение программы составило 99,70%, бальная оценка – 81,6.

В рамках данной программы реализовывалось 6 подпрограмм.

Мероприятия по четырем подпрограммам выполнены полностью на 100%.

По подпрограмме «*Обеспечение деятельности ЕДДС*» освоение денежных средств составило 99,64%. Не проведена диспансеризация сотрудников в связи с коронавирусом.

Подпрограмма «*Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел*» выполнена на 97,59%. По мероприятию «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного порядка» денежные средства не до расходованы в связи с сокращением членов ДНД.

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

**6) «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022».**

По результатам за 2020 год средства по муниципальной программе освоены на 96,79%, бальная оценка – 83,33.

Из 7 подпрограмм, 4 выполнены в полном объеме.

Две подпрограммы «*Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении на 2020-2022*» и «*Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2020-2022*» выполнены на 99,04% и 95,72% соответственно. Не полное выполнение по платным услугам в связи с низкими доходами населения, мероприятия не проводились в связи с вирусом COVID-19.

По подпрограмме «*Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении*» освоение денежных средств составило 82,39%, т.к. муниципальный контракт на монтаж опорной конструкции с передающим антенно – фидерным комплексом окончательный расчет будет произведен в 2021 году.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

 Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – очень высокий и программа эффективна.

**7) «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы».**

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2020 году запланированы в сумме 1664,86 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Уровень реализации– очень высокий, программа эффективна.

 **8) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы».**

Процент выполнения составил 92,47%, оценка в баллах – 81,10.

Из двух подпрограмм данной программы денежные средства были запланированы в одной подпрограмме: «*Дорожное хозяйство*». Освоение составило 92,47%. Оплата произведена по факту выполненных работ.

 В связи с перераспределением бюджетных ассигнований, мероприятие «*Государственная экспертиза*» исполнена на 34,98%.

 Мероприятие «*Ремонт автомобильных дорог г.Приволжска*» исполнено на 90,67%.

Отклонение произошло в связи с образованием отпадающих работ по объектам: «Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе г.Приволжск», «Ремонт автомобильной дороги пер. Рабочий г.Приволжск» и Ремонт автомобильной дороги 2-й Рабочий переулок – ул. Восточная г.Приволжск».

 Подпрограмма «*Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск*» денежных средств не предусматривает.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**9) «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы»**

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 98,8%.

Бальная оценка программы 75,61. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение (98,68%) в реализации подпрограммы «*Наружное освещение*» связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

В связи с тем, что окончательная оплата по муниципальному контракту «Установка и демонтаж новогодней елки» произведена в январе 2021 года, а по контракту на выпиливание и кронирование деревьев из-за погодных условий работы выполнены не в полном объеме, подпрограмма «*Благоустройство территории общего пользования*» исполнена на 99,2%.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения»* выполнено на 87,5% в связи с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

На подпрограмму «Организация обезвреживания и размещения отходов» финансовых средств не запланировано.

**10) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы»**

По трем подпрограммам «*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*», «*Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» и «*Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» финансирование не предусмотрено.

 **11) «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения»**

Освоение денежных средств по программе составило 99,6%. Бальная оценка данной программы составила 75,3 баллов.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, кроме одного: «Инженерно-геодезические изыскания на территории объекта – благоустройство общественной территории по ул. Революционная между д.119 и д.125». В связи с сжатыми сроками сдачи объекта, заключение договора подряда не представилось возможным. На данное мероприятие было запланировано 20 тыс. рублей.

 Программа эффективна.

**12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы»**

Выполнение программы в финансовом выражении составило 98,80%, бальная оценка – 97,04. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

 В рамках данной программы 4 подпрограммы.

 Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» выполнена на 92,75%. Небольшое отклонение произошло по мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» в связи с пересчетом в результате приватизации муниципальных квартир.

 Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» выполнена на 100%.

 На подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения» денежных средств не предусмотрено.

 Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского городского поселения» выполнена на 100%.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения  | Бальная оценка | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022годы»** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 1.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2020-2022** | **96,62** |  |  |  |  | **71,99** |
| 2.1. | Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) | 97,69 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.2. | Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» | 93,21 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений | 94,36 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.4. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района | 99,44 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2020-2022гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы** | 81,08 |  |  |  |  | 26,95 |
| 4.1. | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения. | 67,55 | -25 | 20 | 10 | 5 |  |
| 4.2. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения. | 81,87 | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 4.3. | Установление прохождения границы Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5 | **Безопасный город на 2020-2022гг** | **99,70** |  |  |  |  | **81,6** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.2. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.3. | Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.4. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город».  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.5. | Обеспечение деятельности ЕДДС | 99,64 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5.6. | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел  | 97,59 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022** | **96,79** |  |  |  |  | **83,33** |
| 6.1. | Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении | 99,04 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.3. | Развитие культуры в Приволжском городском поселении | 95,72 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.4. | Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.5. | Развитие туризма в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.6. | Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении | 82,40 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 6.7. | Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | 100,00 |  |  |  | 100 |  |
| 7.1. | Оказание социально-значимых бытовых услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | **92,47** |  |  |  |  | **81,10** |
| 8.1. | Дорожное хозяйство | 92,47 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г. Приволжск | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | **98,8** |  |  |  |  | **75,61** |
| 9.1. | Наружное освещение | 98,68 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 99,22 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.3. | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | 87,5% | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 9.4. | Организация обезвреживания и размещения отходов | - | - | - | - | - |  |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы** | - |  |  |  |  | **-** |
| 10.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 10.2. | Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 10.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | 99,6 |  |  |  |  | **75,3** |
| 11.1. | Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения | 99,6 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы** | **98,80** |  |  |  |  | **97,04** |
| 12.1 | Жилищная инфраструктура | 92,75 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12.2 | Коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 12.4 | Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56