**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2020 году**

**I. Общие положения**

В 2020 году в Приволжском муниципальном районе действовало 20 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **305596,499** тыс. рублей, в том числе **158190,137** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **143794,768** тыс. рублей – средства областного бюджета; **3105,595** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **506,000** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено в 2020 году, тыс. руб. |
| 1 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2025 годы** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2024 гг** | **2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022** | **8** | **271034,48951** | **257750,73312** | **- 13283,75639** | **95,09%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 10547,95581 | 9599,82795 | -948,12786 | 91,01% |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 123979,58815 | 123899,50539 | - 1028,21062 | 99,24% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 136506,94555 | 124250,69978 | - 12255,54577 | 91,02% |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2020-2022гг.** | **2** | **88,00000** | **77,66667** | **- 1,03333** | **88,26%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 88,00000 | 77,66667 | - 1033,33 | 88,25% |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,000 (резервный фонд)** | **-** | **-** | **-** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | **-** | **-** | **-** |
| 6 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы** | **4** | **1277,29058** | **1016,17219** | **- 216,11839** | **79,56%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1277,29058 | 1016,17219 | - 216,11839 | 79,56% |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **2836,46727** | **2829,11847** | **- 7,34880** | **99,74%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 2836,46727 | 2829,11847 | - 7,34880 | 99,74% |
| 9 | **Безопасный район** | **2** | **712,10700** | **712,10700** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 712,10700 | 712,10700 | 0,0 | 100,00% |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **97,79700** | **97,79700** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 97,79700 | 97,79700 | 0,0 | 100,00% |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **1** | - | **-** | **-** | **-** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | - | **-** | **-** | **-** |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 гг.** | **1** | **11302,09695** | **11274,08532** | **- 28,01163** | **99,75%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 3105,59500 | 3105,59500 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 2302,77600 | 2302,77600 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 5387,72595 | 5380,77271 | -6,95324 | 99,87% |
| внебюджетные средства |  | 506,00000 | 484,94161 | -21,05839 | 95,84% |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **20,50000** | **20,50000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 20,50000 | 20,50000 | 0,0 | 100,00% |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **11552,77298** | **10009,67166** | **- 1543,10132** | **86,64%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 4996,84831 | 4940,21124 | - 56,63707 | 98,87% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 6555,92467 | 5069,46042 | - 1486,46425 | 77,33% |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **1922,39149** | **1766,07400** | **-156,31749** | **91,87%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1473,06188 | 1365,30300 | -107,75888 | 92,68% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 449,32961 | 400,77100 | -48,55861 | 89,19% |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **1181,97999** | **1172,2266** | **-9,75333** | **99,17%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 53,70000 | 53,70000 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1128,27999 | 1118,5266 | -9,75333 | 99,14% |
| 19 | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы** | **4** | **2610,87902** | **2009,20000** | **-601,67902** | **76,95%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 2610,87902 | 2009,20000 | -601,67902 | 76,95% |
| 20 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **460,42739** | **460,42739** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 440,83739 | 440,83739 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 19,59000 | 19,59000 | 0,0 | 100,00% |
|  | **ИТОГО** |  | **305596,49918** | **289195,07942** | **- 16401,41976** | **94,63%** |
| средства Федерального бюджета |  | **13653,55081** | **12705,42295** | **-948,12786** | **93,06%** |
| средства областного бюджета |  | **133246,81173** | **133002,33302** | **-244,48153** | **99,82** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | **158190,13664** | **143002,38184** | **- 15187,75480** | **90,40%** |
| внебюджетные средства |  | **506,00000** | **484,94161** | **-21,05839** | **95,84%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2020 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1) «Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2025 годы».**

Данная программа в 2020 году не реализовывалась.

**2) «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2024 гг».**

Данная программа в 2020 году не реализовывалась.

**3) «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022г.».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 271033,79тыс. руб., освоено 257750,03тыс. рублей. Процент выполнения составил 95,09, оценка в баллах – 79,0.

В рамках реализации программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 95,08%. Запланировано 267559,07 тыс. руб., освоено 254390,74 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с неоплаченными счетами за предоставленные коммунальные услуги за декабрь 2020 года в виду отсутствия счетов. Также образовалась экономия средств по оплате за услуги и питание дошкольников в связи с приостановлением деятельности учреждений (карантинные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией) и с связи с невыполнением муниципального задания (питание школьников производится по фактической численности). По региональным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» Экономия средств образовалась после проведения процедуры аукционов.

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 225,92 тыс. руб., что составляет 75,31%. Неполное освоение сложилось в связи с приостановлением деятельности учреждений (экономия транспортных расходов).

Подпрограммы: «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*»; «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*»; *«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов»;*  «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 97,5%. В связи с изменением численности, образовалась экономия по медицинским осмотрам и обучению на курсах.

Ожидаемые результаты в основном достигнуты. В целом можно говорить о высоком уровне исполнения мероприятий, поскольку большинство показателей исполнены.

**4)** **«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района».**

Процент выполнения составил 88,26%, оценка в баллах – 70,82.

Подпрограмма «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 76,52% в связи с тем, что выплаты перешли на 2021 год, ввиду трудоустройства молодых специалистов позднее запланированных в программе сроков.

Подпрограмма «*Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района*» выполнена полностью. Процент исполнения - 100.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**5).** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2020-2022 гг.».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 83,5% составил 83,1%. Отклонение запланированных показателей объясняется частичным неисполнением мероприятий районных программ, в т.ч. за счет федеральных и областных средств и продлением сроков их реализации в 2021 году.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» финансирования не предусматривает и выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» не выполнена в связи с тем, что на территории района ЧС отсутствовали.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**6)** **«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 79,56%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 4 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены, но оплата муниципальных контрактов на содержание имущества за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 года. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 90,25%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» выполнена на 23,06 %. Это связано со снижением цены контракта в результате торгов. Один контракт по кадастровым работам в отношении бесхозяйных сетей присотановлен.

Подпрограмма «*Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района*» финансирование не выделялось, в связи с отсутствием необходимости.

Подпрограмма «*Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района*» выполнена на 100%.

Оценка программы составила 79,58 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

**7) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

На территории Приволжского муниципального района данная программа не реализовывалась.

**8) «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 99,74%. Оценка в баллах – 75,77.

Подпрограмма: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района»* освоена на 99,64%. Это связано с оптимизацией расходования бюджетных средств путем снижения цены на программы обучения в режиме онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом.

Подпрограмма «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» выполнены полностью, денежные средства освоены на 100%.

По подпрограмме «*Информатизация Приволжского муниципального района, её структурных подразделений*» освоение денежных средств составило 99,98%. Небольшой процент отклонения произошел в результате экономии запланированных ассигнований путем осуществления муниципальных закупок на конкурсной основе

По подпрограмме *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* финансирование не предусмотрено.

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

9) **«Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 100%. Бальная оценка составила 100.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы: «*Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» и «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*».

Уровень эффективности программы – очень высокий.

**10)** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. Программа в 2020 не реализовывалась.

**11)** **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

Подпрограмма «*Создание условий для* р*азвития массового спорта в Приволжском муниципальном районе*» выполнена полностью на сумму 97,79тыс. руб.

На подпрограмму «*Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе*» денежные средства не предусмотрены.

**12) «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**13)** **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 99,75%, бальная оценка – 75,18.

В рамках данной программы действовала 1 подпрограмма «*Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе*».

Средства федерального и областного бюджета, планируемые на реализацию программы, освоены в полном объеме в сумме 5408,37 тыс. руб. Средства районного бюджета освоены на 99,87%

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 484,94тыс. руб. или 95,84%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения, также проведение мероприятий отменено в связи с пандемией.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

**14) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100,0%, бальная оценка – 100.

В рамках подпрограммы «*Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе*» освоено денежных средств в сумме 20,5тыс. рублей.

По подпрограмме «*Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**15)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 11552,77тыс. руб. кассовый расход составил 10009,67 тыс. руб., что составляет 86,64%.

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «Дорожное хозяйство».

Мероприятия: «Строительный контроль» и «Капитальный ремонт и ремонт дорог» выполнены полностью, но не полное освоение денежных средств связано с уменьшением цены контрактов в результате проведения электронных аукционов.

По мероприятию «Государственная экспертиза» прошло перераспределение бюджетных ассигнований.

Мероприятие «Разработка ПСД на автомобильные дороги с.Ингарь ул. Просторная – Животноводческий комплекс, ул. Техническая Приволжского муниципального района» (запланированная сумма 1265тыс. руб.) не выполнено в связи с тем, что вовремя не представлены коммерческие предложения.

Бальная оценка – 23,08. Уровень эффективности муниципальной программы выше среднего.

**16) «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы в 2020 году составило 91,87%.

Подпрограмма «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» исполнена на 100%.

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 91,39 %. По мероприятию «Отлов и содержание безнадзорных животных» денежные средства не освоены. В связи с тем, что подрядчиком безнадзорных, бродячих животных не обнаружено контракт на сумму 69,7тыс. руб. расторгнут. Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной системы водоперекачивающие станции)» выполнение составило 95,63%, т.к. МУП «Приволжское ТЭП» предоставило отчеты по затратам в сумму 1437,16 тыс.руб. при план6е 1502,79тыс.руб.

Подпрограмма «*Благоустройство территории общего пользования*» выполнена на 84,86%. По мероприятию «Субсидия на транспортировку умерших в морг» МУП «Приволжское МПО ЖКХ» предоставило отчеты по затратам на проведение данных мероприятий на сумму 20,62тыс.руб. при плане 41,25тыс.

Бальная оценка программы 83,85, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

**17) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы».**

В связи с пандемией, программа в 2020 году не реализовывалась.

**18) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 99,17%, бальная оценка – 75,62.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Все мероприятия подпрограммы выполнена полностью. Однако не полное освоение средств сложилось при снижении цены контракта в результате аукциона по мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района» и по мероприятию «Организация обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством РФ» разработка проекта сети газопотребления на объект – квартира в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Приволжский район, с.Толпыгино, ул. Восточная, д.5 кв.3 не завершена (план – 557,0тыс.руб., факт – 547,65тыс.руб.).

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**19) «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 2610,88тыс. руб. кассовый расход составил 2009,2 тыс. руб., что составляет 76,95%.

В составе данной программы 4 подпрограммы.

Две подпрограммы «*Развитие газификации Приволжского муниципального района*» и «*Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе*» в 2020 году не реализовывались.

Подпрограмма «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* выполнена на 100%.

По подпрограмме «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств составило 50,31%. Отклонение произошло из-за несостоявшегося аукциона на приобретение муниципального жилья.

Бальная оценка программы составила 48,59. Уровень реализации программы – выше среднего.

**20) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района».**

По результатам за 2020 год освоение средств по муниципальной программе составило 100%, оценка 100 баллов.

Две подпрограммы «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» и «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района*» выполнены полностью, освоено 460,43ты. руб.

Мероприятия выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2025 годы** | - |  |  |  |  | - |
| 1.1. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | - | - | - | - | - |  |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2020-2024 гг** | - |  |  |  |  | - |
| 2.1. | Повышение качества питьевого водоснабжения на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Обеспечение экологической безопасности на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022** | **95,09** |  |  |  |  | **79,0** |
| 3.1. | Развитие образования | 95,08 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 75,31 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов» | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 97,50 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **88,26** |  |  |  |  | **70,82** |
| 4.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе | 76,51 | -10 | 25 | 10 | 25 |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2020-2022 гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 5.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.2. | Управление муниципальным долгом | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6. | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы** | **79,56** |  |  |  |  | **79,58** |
| 6.1. | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 90,25 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 23,06 | -50 | 20 | 10 | -20 |  |
| 6.3. | Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 6.4. | Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 7.1. | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | - |  |
| 7.2. | Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | - | - | - | - | - |  |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **99,74** |  |  |  |  | **75,77** |
| 8.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 99,64 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8.3. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений | 99,98 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Безопасный район** | 100,00 |  |  |  |  | **100** |
| 9.1. | Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 10.1. | Энергетическая эффективность | - | - | - | - | - |  |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 11.1. | Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 11.2. | Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 12.1. | Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе** | **99,75** |  |  |  |  | **75,18** |
| 13.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе | 99,75 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 14.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 14.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **86,64** |  |  |  |  | **23,08** |
| 15.1. | Дорожное хозяйство | 86,64 | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **91,87** |  |  |  |  | **83,85** |
| 16.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 16.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 91,39 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 16.3. | Благоустройство территории общего пользования | 84,86 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 17.1. | Организационная, консультационная, и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **99,17** |  |  |  |  | **75,62** |
| 18.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | **99,17** | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 19. | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы** | **76,95** |  |  |  |  | **48,59** |
| 19.1. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 19.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 19.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района | 50,3 | -25 | 0 | -10 | -35 |  |
| 20. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 20.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 20.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56