**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского городского поселения в 2021 году**

**I. Общие положения**

В 2021 году в Приволжском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **369209,49** тыс. рублей, в том числе **101728,65** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **66465,36** тыс. рублей – средства областного бюджета; **197746,92** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **3268,57** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения, тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано в 2021 году, тыс. руб. |
| 1 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023годы** | **2** | **4484,84861** | **4478,80521** | **-6,04340** | **99,87%** |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 1258,29800 | 1258,29800 | 0,0 | 100% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3226,55061 | 3220,50721 | -6,04340 | 99,81% |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2021-2023** | 4 | **17438,14175** | **16883,73913** | **-554,40262** | **96,82%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 17438,14175 | 16883,73913 | -554,40262 | 96,82% |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2021-2023гг.** | **3** | **507,83011** | **22,83011** | **- 485,00000** | **4,50%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 507,83011 | 22,83011 | - 485,00000 | 4,50% |
| 4 | **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы»** | 2 | **3602,53924** | **3526,30691** | **- 76,23233** | **97,88%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3602,53924 | 3526,30691 | - 76,23233 | 97,88% |
| 5 | **Безопасный город на 2021-2023гг** | **6** | **2176,38432** | **2168,15433** | **- 8,22999** | **99,62%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2176,38432 | 2168,15433 | - 8,22999 | 99,62% |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2021-2023** | **7** | **46637,05646** | **46122,65711** | **- 514,39935** | **99,47%** |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 72,35865 | 72,35865 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 8770,54135 | 8770,54135 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 34567,23446 | 34512,37914 | - 54,85532 | 99,84% |
| внебюджетные средства |  | 3226,92200 | 2767,37797 | -459,54403 | 85,76% |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | 1 | **2128,39156** | **2128,39156** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2128,39156 | 2128,39156 | 0,0 | 100,00% |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | 2 | **69594,24784** | **68628,50677** | **- 965,74107** | **98,61%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 54383,32493 | 53436,08943 | -947,23550 | 98,62% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 15210,92291 | 15192,41734 | -18,45157 | 99,88% |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | **4** | **14959,19386** | **14587,64552** | **-371,54834** | **97,52%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 361,83134 | 361,83134 | 0,00 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 14597,36252 | 14225,81418 | -371,54834 | 97,45% |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы** | **2** | **253,08480** | **253,08480** | 0,00 | 100,00% |
| в т.ч. бюджет Приволжского городского поселения |  | 211,44056 | 211,44056 | 0,00 | 100,00% |
| Внебюджетные источники |  | **41,64424** | **41,64424** | 0,00 | 100,00% |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | 1 | **92197,42243** | **91970,88303** | **-226,53940** | **99,75%** |
|  | в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 85919,61686 | 85893,00569 | 0 | 100,00% |
|  | средства областного бюджета |  | 362,82441 | 362,55561 | -0,26880 | 99,93% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 5914,98116 | 5715,32173 | -199,65943 | 96,62% |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | **4** | **115230,34953** | **91555,59909** | **-23674,75044** | **79,45%** |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 111754,94000 | 88423,47136 | -23331,46864 | 79,12% |
| средства областного бюджета |  | 1128,89000 | 893,191500 | -235,69850 | 79,12% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2346,51953 | 2238,93623 | -107,58330 | 95,41% |
|  | **ИТОГО** |  | **369209,49051** | **342326,60357** | **-26882,88694** | **92,72%** |
|  | В т.ч.: средства федерального бюджета |  | **197746,91551** | **174415,44687** | **-23331,46864** | **88,32%** |
|  | средства областного бюджета |  | **66465,35654** | **65263,91697** | **-1201,43957** | **98,19%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | **101728,65222** | **99838,21752** | **-1890,43470** | **98,14%** |
|  | Внебюджетные средства |  | **3268,56624** | **2809,02221** | **-459,54403** | **85,94%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2021 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1)** **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,87%. Бальная оценка составила 75,2.

Мероприятия двух подпрограмме: «*Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ*» выполнена полностью на 100%.

Подпрограмма «*Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг*» выполнена полностью, но освоение денежных средств на 99,86% в связи с оплатой работ «по факту» на основании акта выполненных работ.

Уровень эффективности очень высокий.

**2) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2021-2023»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 96,82%. Бальная оценка составила 77,46.

В 2021 году в рамках данной программы реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма «*Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)*» выполнена полностью, но денежные средства освоены на 94,21% в связи с экономией расходования бюджетных средств.

Подпрограмма «*Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами*» также выполнена полностью, но оплата составила 91,59% (экономия расходования бюджетных средств).

Мероприятия подпрограммы «*Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений*» выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 97,43% в связи с экономией расходования бюджетных средств, т оплаты работа «по факту» в 2022 году на основании актов выполненных работ.

Подпрограмма «*Информатизация администрации Приволжского муниципального района*» исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 99,32% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

Программа эффективна.

**3) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2021-2023гг.»**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

На подпрограмму «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» денежных средств не предусмотрено.

Подпрограмма «*Управление муниципальным долгом*» выполнена в полном объеме.

По подпрограмме «*Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета*» запланировано 500,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по чрезвычайным ситуациям документов, профинансировано 15,00тыс. руб. (материальная помощь пострадавшей от пожара). В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**4) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,88%.

Подпрограмма «*Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения*» выполнена на 88,01%. Не полное исполнение связано со снижением начальной цены муниципального контракта в ходе проведения аукционов и оплатой 1 муниципального контракта в 2022 году.

Освоение денежных средств по подпрограмме «*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения*» составило 99,05% в связи с тем, что по мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» оплата муниципальных контрактов на содержание имущества за декабрь 2021 произведена в январе 2022года.

Бальная оценка данной программы составила 74,89 баллов.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

**5) «Безопасный город на 2021-2023гг.»**

Выполнение программы составило 99,62%, бальная оценка – 82,16.

В рамках данной программы реализовывалось 5 подпрограмм.

По подпрограмме *«Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения*» финансирование не предусмотрено.

Мероприятия по трем подпрограммам выполнены полностью на 100%.

По подпрограмме «*Обеспечение деятельности ЕДДС*» освоение денежных средств составило 99,61%. Экономия в результате части дохода не облагаемого страховыми взносами.

Подпрограмма «*Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел*» выполнена на 92,07%. По мероприятию «Поощрение граждан в составе народной дружины за содействие ОВД в охране общественного порядка» денежные средства не до расходованы, т.к. в целях экономии бюджетных средств контракт заключен по минимальному коммерческому предложению.

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

**6) «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2021-2023».**

По результатам за 2021 год средства по муниципальной программе освоены на 98,90%, бальная оценка – 76,03.

Из 7 подпрограмм, 2 выполнены в полном объеме.

Три подпрограммы «*Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении на 2021-2023*» и «*Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2021-2023*» выполнены на 99,10% и 98,87% и соответственно. Не полное выполнение по платным услугам в связи с низкими доходами населения, мероприятия не проводились в связи с вирусом COVID-19.

По подпрограмме «*Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении*» освоение составило 92,43% в связи с тем, что расчеты будут произведены по условиям контрактов до 31.01.2022г.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

**7) «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы».**

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2021 году запланированы в сумме 2128,39 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Уровень реализации– очень высокий, программа эффективна.

**8) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы».**

Процент выполнения составил 98,61%, оценка в баллах – 76,06.

Из двух подпрограмм данной программы денежные средства были запланированы в одной подпрограмме: «*Дорожное хозяйство*». Освоение составило 98,61%. Оплата произведена по факту выполненных работ, а по контракту «Ремонт автомобильных дорог в г.Приволжске» образовались отпадающие работы.

Подпрограмма «*Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения*» денежных средств не предусматривает.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**9) «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы»**

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 97,52%.

Бальная оценка программы 84,47. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение (96,47%) в реализации подпрограммы «*Наружное освещение*» связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

По подпрограмме «*Благоустройство территории общего пользования*» исполнение составило 100%, работы выполнены в полном объеме.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения»* выполнено на 89,79% в связи с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

На подпрограмму «Организация обезвреживания и размещения отходов» финансовых средств не запланировано.

**10) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы»**

По подпрограмме «*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» освоение средств составило 100%.

На подпрограмму «*Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» финансирование не предусмотрено.

Оценка составила 100 баллов. Программа эффективна.

**11) «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения»**

Освоение денежных средств по программе составило 99,75%. Бальная оценка данной программы составила 75,18 баллов.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Совсем небольшое отклонение из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

Программа эффективна.

**12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы»**

Выполнение программы в финансовом выражении составило 79,45%, бальная оценка – 82,14. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

В рамках данной программы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» выполнена на 94,91%. Небольшое отклонение произошло из-за оплаты по факту выполненных работ.

Две подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения» выполнены на 100%.

Подпрограмма «Региональный проект «Чистая вода» выполнена на 79,12%.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023годы»** | **99,87** |  |  |  |  | **75,2** |
| 1.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 99,86 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2021-2023** | **96,82** |  |  |  |  | **77,46** |
| 2.1. | Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) | 94,20 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.2. | Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» | 91,59 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений | 97,43 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.4. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района | 99,32 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2021-2023гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы** | 97,88 |  |  |  |  | 74,89 |
| 4.1. | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения. | 88,01 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 4.2. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения. | 99,05 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5 | **Безопасный город на 2021-2023гг** | **99,62** |  |  |  |  | **82,16** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.2. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.3. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город». | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.4. | Обеспечение деятельности ЕДДС | 99,61 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5.5. | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел | 92,07 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2021-2023** | **98,90** |  |  |  |  | **76,03** |
| 6.1. | Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении | 99,10 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.3. | Развитие культуры в Приволжском городском поселении | 98,87 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.4. | Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении | 99,93 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.5. | Развитие туризма в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.6. | Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении | 92,43 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.7. | Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении | 98,00 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | 100,00 |  |  |  | 100 |  |
| 7.1. | Оказание социально-значимых бытовых услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | **98,61** |  |  |  |  | **76,06** |
| 8.1. | Дорожное хозяйство | 98,61 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | **97,52** |  |  |  |  | **84,47** |
| 9.1. | Наружное освещение | 96,47 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.3. | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | 89,79% | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 9.4. | Организация обезвреживания и размещения отходов | - | - | - | - | - |  |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2021-2023 годы** | 100,00 |  |  |  |  | **100** |
| 10.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 10.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | 99,75 |  |  |  |  | **75,18** |
| 11.1. | Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения | 99,75 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы** | **79,45** |  |  |  |  | **82,14** |
| 12.1 | Жилищная инфраструктура | 94,91 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12.2 | Коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.4 | Региональный проект «Чистая вода» | 79,12 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56