**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2021 году**

**I. Общие положения**

В 2021 году в Приволжском муниципальном районе действовало 22 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **362312,27** тыс. рублей, в том числе **171525,42** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **150356,36** тыс. рублей – средства областного бюджета; **39799,49** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **631,00** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено в 2021 году, тыс. руб. |
| 1 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2025 годы** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2024 гг** | **2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023** | **8** | **315018,79632** | **295982,09677** | **- 19036,69955** | **93,95%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 25610,05252 | 22572,94310 | -3037,10942 | 88,14% |
| средства областного бюджета |  | 139643,41629 | 137500,72937 | - 2142,68692 | 98,47% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 149765,32751 | 135908,42430 | - 13856,90321 | 90,75% |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023гг.** | **2** | **944,09677** | **915,30452** | **-28,79225** | **96,95%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 944,09677 | 915,30452 | -28,79225 | 96,95% |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,000 (резервный фонд)** | **35,00000** | **-465,00000** | **7,0%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | 35,00000 | -465,00000 | 7,0% |
| 6 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы** | **3** | **871,76899** | **755,84092** | **-115,92807** | **86,70%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 59,85000 | 36,10000 | -23,75000 | 60,32% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 811,91899 | 719,74092 | -92,17807 | 88,65% |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **3146,51808** | **3087,44448** | **- 59,07360** | **98,12%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3146,51808 | 3087,44448 | - 59,07360 | 98,12% |
| 9 | **Безопасный район** | **2** | **358,00000** | **348,36750** | **-9,63250** | **97,31%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 358,00000 | 348,36750 | -9,63250 | 97,31% |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 гг.** | **1** | **24731,33388** | **24699,78901** | **-31,54487** | **99,88%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 13779,40000 | 13779,40000 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 3400,62100 | 3400,62100 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 6920,31288 | 6920,31288 | 0,0 | 100,00% |
| внебюджетные средства |  | 631,00000 | 599,45513 | -31,54487 | 95,00% |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **593,66965** | **574,83220** | **-18,83745** | **96,83%** |
|  | в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 410,03800 | 409,87476 | -0,16324 | 99,96% |
|  | средства областного бюджета |  | 4,14180 | 4,14015 | -0,00165 | 99,96% |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 179,48985 | 160,81729 | -18,67256 | 89,60% |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **12203,12752** | **12164,35135** | **-38776,17** | **99,68%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 5382,76668 | 5370,76849 | - 11,99819 | 99,78% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 6820,36084 | 6793,58286 | -26,77798 | 99,61% |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **2112,41881** | **1923,02827** | **-189,39054** | **91,03%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1480,50949 | 1322,54014 | -157,96935 | 89,3% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 631,90932 | 600,48813 | -31,42119 | 95,03% |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **578,85460** | **457,31973** | **-121,53487** | **79,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 578,85460 | 457,31973 | -121,53487 | 79,00% |
| 19 | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы** | **4** | **778,46653** | **778,46653** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 778,46653 | 778,46653 | 0,0 | 100,00% |
| 20 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **475,21901** | **475,21801** | **0,001** | **100,00%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 455,22901 | 455,22901 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 19,99000 | 19,9890 | 0,001 | 100,00% |
| 21 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | **1** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **362312,26890** | **342197,05806** | **-20115,21084** | **94,45%** |
| средства Федерального бюджета |  | **39799,49052** | **36787,70186** | **- 3011,78866** | **92,43%** |
| средства областного бюджета |  | **150356,35523** | **147994,01268** | **-2362,34255** | **98,43%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | **171525,42315** | **156815,88839** | **-14709,53476** | **91,42%** |
| внебюджетные средства |  | **631,00000** | **599,45513** | **-31,54487** | **95,00%** |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2021 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1) «Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2025 годы».**

Данная программа в 2021 году не реализовывалась.

**2) «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2024 гг».**

Данная программа в 2021 году не реализовывалась.

**3) «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023г.».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 315018,79тыс. руб., освоено 295982,09тыс. рублей. Процент выполнения составил 93,95, оценка в баллах – 79,81.

В рамках реализации программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 93,96%. Запланировано 311575,29 тыс. руб., освоено 292777,35тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с неоплаченными счетами за предоставленные коммунальные услуги за декабрь 2021 года в виду отсутствия счетов. Также образовалась экономия средств по оплате за услуги и питание дошкольников в связи с приостановлением деятельности учреждений (карантинные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией). Произошла экономия средств на питание учеников 1-4 классов и организацию подвоза школьников в связи с приостановлением учебного процесса, связанного с карантинными мероприятиями. Также по результатам проведенных аукционов на выполнение работ по замене оконных блоков на ПВХ, на ремонт системы отопления и закупке оборудования сложилась экономия денежных средств.

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 202,15 тыс. руб., что составляет 67,38%. Не израсходованы средства на транспортные услуги и оплату курсов в связи с карантинными мероприятиями.

Подпрограмма «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*» исполнена на 40,48%. Привлечение 1 молодого специалиста.

Подпрограммы: «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

По подпрограмме *«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов»* запланирована сумма 110,79тыс. руб., однако мероприятия не выполнены в связи с тем, что не приобретено оборудование МДОУ детским садом № 1 «Сказка» ввиду отсутствия средств (планировалось за счет средств от оказания платных услуг)

На подпрограмму «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» денежных средств не предусмотрено.

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 98,97%. В связи с изменением численности, образовалась экономия по медицинским осмотрам и обучению на курсах.

Ожидаемые результаты в основном достигнуты. В целом можно говорить о высоком уровне исполнения мероприятий, поскольку большинство показателей исполнены.

**4)** **«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района».**

Процент выполнения составил 96,95%, оценка в баллах – 78,68.

Подпрограмма «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения*» выполнена на 100,0%.

Подпрограмма «*Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района*» выполнена на 96,79% в связи с тем, что выплаты перешли на 2022 год, ввиду трудоустройства молодых специалистов позднее запланированных в программе сроков.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**5).** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2021-2023 гг.».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 85,7% составил 85,1%. Отклонение запланированных показателей объясняется частичным неисполнением мероприятий районных программ, в т.ч. за счет областных средств.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» финансирования не предусматривает и выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» выполнена на 7%. Оказана материальная помощь пострадавшим от пожара в сумме 35тыс. руб. Данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**6)** **«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 86,70%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены, но оплата муниципальных контрактов на содержание имущества за декабрь 2021 года произведена в январе 2022 года. По мероприятию «Организация учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и проведение его технической инвентаризации» отсутствовала необходимость. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 91,56%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» не выполнена, т.к. работы по контракту по кадастровым работам в отношении неиспользуемых земель сельскохозяйственных назначений выполнены в полном объеме, но есть замечания Росреестра, акты выполненных работ не подписаны.

Подпрограмма «*Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района*» выполнена на 60,56%. Уведомление Департамента строительства на уменьшение суммы поступило 23.12.2021 года. Сумма софинансирования бюджета ПМР осталась на прежнем уровне.

Оценка программы составила 72,41 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

**7) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

На территории Приволжского муниципального района данная программа не реализовывалась.

**8) «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 98,12%. Оценка в баллах – 76,96.

Подпрограмма: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района»* освоена на 98,23%. Это связано с оптимизацией расходования бюджетных средств путем снижения цены на программы обучения в режиме онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом.

Подпрограмма «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» выполнена полностью, денежные средства освоены на 100%.

По подпрограммам «*Информатизация Приволжского муниципального района, её структурных подразделений*» и *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* освоение денежных средств составило 98,84% и 92,92% соответственно. Небольшой процент отклонения произошел в результате экономии запланированных ассигнований путем осуществления муниципальных закупок на конкурсной основе

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

9) **«Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 97,31%. Бальная оценка составила 82,60.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы: «*Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» (исполнение 100%) и «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*» (исполнение 99,10%). Небольшое отклонение по исполнению второй подпрограммы обосновывается понижением коэффициента на обязательное страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Уровень эффективности программы – очень высокий.

**10)** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. Программа в 2021 не реализовывалась.

**11)** **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе.**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**12) «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**13)** **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 99,88%, бальная оценка – 75,10.

В рамках данной программы действовала 1 подпрограмма «*Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе*».

Средства федерального, областного и районного бюджета, планируемые на реализацию программы, освоены в полном объеме.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 95,00%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения, также проведение мероприятий отменено в связи с пандемией.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

**14) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 96,83%, бальная оценка – 77,46.

На подпрограмму «*Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе*» денежных средств не предусмотрено.

По подпрограмме «*Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» финансирование в 2021 году составило 593,67тыс.руб. Освоение составило 96,83%. Уведомление Департамента сельского хозяйства и продовольствия на уменьшение суммы поступило 24.12.2021 года. Сумма софинансирования бюджета ПМР осталась на прежнем уровне.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**15)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 12203,12тыс. руб. кассовый расход составил 12164,35 тыс. руб., что составляет 99,68%.

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «Дорожное хозяйство».

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорог» выполнено полностью, но не полное освоение денежных средств связано с уменьшением цены контрактов в результате проведения электронных аукционов.

По мероприятию «Государственная экспертиза» прошло перераспределение бюджетных ассигнований и выполнение составило 51,58%.

Бальная оценка – 75,24. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**16) «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы в 2021 году составило 91,03%.

Подпрограмма «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» исполнена на 100%.

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 89,31%. Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной системы водоперекачивающие станции)» выполнение составило 88,81%, т.к. МУП «Приволжское ТЭП» предоставило отчеты по затратам на текущее содержание инженерной защиты в сумме 1315,16 тыс.руб. при плане 1484,55тыс.руб.

Подпрограмма «*Благоустройство территории общего пользования*» выполнена на 90,95% в связи с тем, что МУП «Приволжское МПО ЖКХ» предоставило отчеты по затратам на проведение мероприятий, связанных с транспортировкой умерших на сумму 33,0тыс. руб. при плане 45,38тыс. руб.

Бальная оценка программы 78,23, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

**17) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы».**

В связи с пандемией, программа в 2021 году не реализовывалась.

**18) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 79,00%, бальная оценка – 82,27.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Все мероприятия подпрограммы выполнены. Не полное освоение средств сложилось с связи с оплатой по фактически понесенным затратам по мероприятию «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев)».

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**19) «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 778,47тыс. руб. освоены полностью, выполнение 100%.

В составе данной программы 4 подпрограммы.

Три подпрограммы «*Развитие газификации Приволжского муниципального района*», «*Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе*» и «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района*» в 2021 году не реализовывались.

Подпрограмма «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* выполнена на 100%.

Бальная оценка программы составила 100. Уровень реализации программы – высокий.

**20) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района».**

По результатам за 2021 год освоение средств по муниципальной программе составило 100%, оценка 100 баллов.

Две подпрограммы «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» и «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района*» выполнены полностью, освоено 475,21ты. руб.

Мероприятия выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**21) Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе.**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2025 годы** | - |  |  |  |  | - |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2021-2024 гг** | - |  |  |  |  | - |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023** | **93,95** |  |  |  |  | **79,81** |
| 3.1. | Развитие образования | 93,96 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 67,38 | -25 | 20 | 10 | 5 |  |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 40,48 | -50 | 20 | 10 | - 20 |  |
| 3.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов | 0,00 | -50 | 0 | -50 | -100 |  |
| 3.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 98,97 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **96,95** |  |  |  |  | **78,68** |
| 4.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района | 96,79 | 0 | 25 | 55 | 75 |  |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2021-2023 гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 5.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.2. | Управление муниципальным долгом | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6. | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы** | **86,70** |  |  |  |  | **72,41** |
| 6.1. | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 91,56 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 0,00 | -50 | 0 | -50 | -100 |  |
| 6.3. | Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района | 60,56 | -25 | 10 | -10 | -25 |  |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **98,12** |  |  |  |  | **76,96** |
| 8.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 98,23 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8.3. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений | 98,84 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | 92,92 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9 | **Безопасный район** | 97,31 |  |  |  |  | **82,60** |
| 9.1. | Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 99,10 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе** | **99,88** |  |  |  |  | **75,10** |
| 13.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе | 99,88 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **96,83** |  |  |  |  | **77,46** |
| 14.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 14.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | 96,83 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **99,68** |  |  |  |  | **75,24** |
| 15.1. | Дорожное хозяйство | 99,68 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **91,03** |  |  |  |  | **78,23** |
| 16.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 16.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 89,31 | -100 | 20 | 55 | 65 |  |
| 16.3. | Благоустройство территории общего пользования | 90,95 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **79,00** |  |  |  |  | **82,27** |
| 18.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | 79,00 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 19. | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 19.1. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 19.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 19.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 20. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 20.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 20.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 21 | Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56