**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2022 году**

**I. Общие положения**

В 2022 году в Приволжском муниципальном районе действовало 24 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **391981,41** тыс. рублей, в том числе **192075,04** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **180042,13** тыс. рублей – средства областного бюджета; **19224,04** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **640,21** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено в 2022 году, тыс. руб. |
| 1 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **66,12500** | **66,12500** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 62,81875 | 62,81875 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3,30625 | 3,30625 | 0,0 | 100,00% |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2022-2025 гг** | **2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024** | **8** | **354172,65274** | **327178,57740** | **- 26994,07534** | **92,38%** |
| в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 19224,04147 | 17681,50472 | -1542,53675 | 91,98% |
| средства областного бюджета |  | 165292,36370 | 152812,65253 | - 12479,71117 | 92,45% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 169656,24757 | 156684,42015 | - 12971,82742 | 92,53% |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024гг.** | **2** | **58,68738** | **30,00000** | **-28,68738** | **51,12%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 58,68738 | 30,00000 | -28,68738 | 51,12% |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,000 (резервный фонд)** | **183,90000** | **-316,10000** | **36,78%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | 183,90000 | -316,10000 | 36,78% |
| 6 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы** | **2** | **847,08440** | **721,99886** | **-125,08554** | **85,23%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 23,75000 | 0,0 | -23,75000 | - |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 823,33440 | 721,99886 | -101,33554 | 87,69% |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **3210,66718** | **3197,67438** | **- 12,99280** | **99,60%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3210,66718 | 3197,67438 | - 12,99280 | 99,60% |
| 9 | **Безопасный район** | **2** | **267,00000** | **264,46250** | **-2,53750** | **99,05%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 267,00000 | 264,46250 | -2,53750 | 99,05% |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **100,00000** | **100,00000** | **0,0** | **100,00%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 100,00000 | 100,00000 | 0,0 | 100,00% |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 гг.** | **1** | **9582,38158** | **9549,25158** | **-33,13000** | **99,65%** |
| средства областного бюджета |  | 2186,19600 | 2186,19600 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 6755,97858 | 6755,97858 | 0,0 | 100,00% |
| внебюджетные средства |  | 640,20700 | 607,07700 | -33,13000 | 94,83% |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **30,00000** | **30,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 30,00000 | 30,00000 | 0,0 | 100,00% |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **11979,81281** | **10580,78335** | **-1399,02946** | **88,32%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 6044,59165 | 4793,93962 | - 1250,65203 | 79,31% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 5935,22116 | 5786,84373 | -148,37743 | 97,50% |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **2502,74091** | **2396,34776** | **-106,39315** | **95,75%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1582,32864 | 1476,02741 | -106,30123 | 93,28% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 920,41227 | 920,32035 | -0,09192 | 99,99% |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **1516,96249** | **1516,96249** | **0,0** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1516,96249 | 1516,96249 | 0,0 | 100,00% |
| 19 | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы** | **4** | **4890,37028** | **4017,64063** | **-872,72965** | **82,15%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 4335,33111 | 3506,23794 | -829,09317 | 80,88% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 555,03917 | 511,40269 | -43,63648 | 92,14% |
| 20 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **535,54667** | **534,73667** | **0,8100** | **99,85%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 514,74667 | 514,74667 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 20,80000 | 19,99000 | 0,81000 | 96,11% |
| 21 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | **1** | - | - | - | - |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **10,00000** | **10,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 10,00000 | 10,00000 | 0,0 | 100,00% |
| 23 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы** | **1** | **1711,37851** | **1483,58320** | **- 227,79531** | **86,69%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1711,37851 | 1483,58320 | - 227,79531 | 86,69% |
|  | **ИТОГО** |  | **391981,40995** | **361862,04382** | **-30119,36613** | **92,32%** |
| средства Федерального бюджета |  | 19224,04147 | 17681,50472 | -1542,53675 | 91,98% |
| средства областного бюджета |  | 180042,12652 | 165352,61892 | -14689,50760 | 91,84% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 192075,03496 | 178220,84318 | -13854,19178 | 92,79% |
| внебюджетные средства |  | 640,20700 | 607,07700 | -33,13000 | 94,83% |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2022 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1) «Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района».**

Исполнение программы в денежном выражении составило 100%.

Подпрограмма «*Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы»* исполнена на 100% (66,12тыс. руб.).

На подпрограмму «*Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории на 2022-2024 годы*» денежные средства не предусмотрены.

Бальная оценка составляет 100. Программа эффективна

**2) «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2022-2025 гг».**

Данная программа в 2022 году не реализовывалась.

**3) «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024г.».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 354172,65тыс. руб., освоено 327178,58тыс. рублей. Процент выполнения составил 92,38, оценка в баллах – 33,15.

В рамках программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 92,31%. Запланировано 349883,21 тыс. руб., освоено 322987,17тыс. рублей. Не полное освоение произошло в связи с тем, что муниципальный контракт на капитальный ремонт МКДОУ детский сад № 2 «Радуга» г.Плеса на сумму 12 млн. руб. не выполнен по вине подрядной организации. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования на территории Приволжского района» при плане 42,3млн.руб, освоено 37,7млн.руб. Остаток средств образовался в связи с неоплаченными счетами за предоставленные коммунальные услуги за декабрь 2022 года в виду отсутствия счетов. По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» денежные средства запланированы в размере 10,2 млн. руб., исполнение составило 9,2 млн. руб. в связи с тем, что расходы произведены по фактической численности дето-дней.

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 208,53 тыс. руб., что составляет 69,51%. Произошло уменьшение расходов на оплату организационных взносов за участие в конференциях и мероприятиях в виде проведения в онлайн формате и на транспортные услуги.

Подпрограммы : «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*», «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*», *«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов»;* «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 99,67%. Остаток средств за медицинский осмотр в виде уменьшения количества сотрудников.

Ожидаемые результаты (за исключением мероприятия капитальный ремонт МКДОУ детский сад № 2 «Радуга») в основном достигнуты, большинство показателей исполнены.

**4)** **«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района».**

Процент выполнения составил 51,12%, оценка в баллах – 61,76.

Подпрограмма «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения*» выполнена на 100,0%.

По подпрограмме «*Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района*» запланированные 28,69тыс. руб. не израсходованы в связи с тем, что выплаты перешли на 2023 год, ввиду трудоустройства молодых специалистов позднее запланированных в программе сроков.

Уровень эффективности муниципальной программы выше среднего.

**5).** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2022-2024 гг.».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 84,7% составил 83,9%.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» финансирования не предусматривает и выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» выполнена на 36,78%. Оказана материальная помощь пострадавшим от пожара в сумме 183,9тыс. руб. Данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**6)** **«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 85,23%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены, но по мероприятию «Содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» уменьшена цена контракта по электроэнергии за фактическое потребление. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 93,05%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» выполнена на 45,78%, т.к. кадастровый инженер не исправил замечания Росреестра, акты выполненных работ не подписаны на сумму 25,0 тыс. руб. Оплата по 3 муниципальным контрактам будет произведена в 2023 году.

Оценка программы составила 65,69 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – выше среднего.

**7) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

На территории Приволжского муниципального района данная программа не реализовывалась.

**8) «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 98,12%. Оценка в баллах – 78,83.

Подпрограмма: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района»* освоена на 98,38%. Это связано с оптимизацией расходования бюджетных средств путем снижения цены на программы обучения в режиме онлайн.

Подпрограммы «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» и «*Информатизация Приволжского муниципального района, её структурных подразделений*» выполнены полностью, денежные средства освоены на 100%.

По подпрограмме *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* освоение денежных средств составило 99,98%.

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

9) **«Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 99,05%. Бальная оценка составила 78,0.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы: «*Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» (исполнение 100%) и «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*» (исполнение 98,96%). Небольшое отклонение по исполнению второй подпрограммы обосновывается экономией бюджетных средств по договору обязательного страхования гражданской ответственности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Уровень эффективности программы – очень высокий.

**10)** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. Программа в 2022 не реализовывалась.

**11)** **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе.**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 100%. Оценка в баллах – 100.

В данной программе реализовывалось две подпрограммы.

Подпрограмма «*Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 100 %.

На подпрограмму «*Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе*» финансовые средства не предусмотрены.

**12) «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**13)** **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 99,65%, бальная оценка – 75,26.

В рамках данной программы действовала 1 подпрограмма «*Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе*».

Средства областного (2,1 млн.руб.) и районного бюджета (6,7 млн. руб.), планируемые на реализацию программы, освоены в полном объеме.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 94,83%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

**14) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100.

Подпрограмма «*Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе*» реализована на 100%.

На подпрограмму «*Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» финансирование в 2022 не предусмотрено.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**15)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 11979,81тыс. руб. кассовый расход составил 10580,78 тыс. руб., что составляет 88,32%.

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «Дорожное хозяйство».

По мероприятиям «Капитальный ремонт и ремонт дорог» и «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации» все работы выполнены полностью, но не полное освоение денежных средств связано с уменьшением цены контрактов в результате проведения электронных аукционов.

Бальная оценка – 73,59. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**16) «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы в 2022 году составило 95,75%.

Подпрограммы «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» и «*Благоустройство территории общего пользования*» исполнены на 100% (438,1тыс.руб. и 410,49тыс. руб. соответственно).

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 93,57%. Мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» исполнено на 148,4тыс. руб. вместо запланированных 253,0тыс. руб., т.к. оплата произведена по фактически понесенным затратам.

Бальная оценка программы 87,18, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

**17) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы».**

В связи с пандемией, программа в 2022 году не реализовывалась.

**18) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100,00%, бальная оценка – 100.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Все мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 1516,96тыс.руб

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**19) «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 4890,37тыс. руб. освоены на 82,15%.

В составе данной программы 4 подпрограммы.

Две подпрограммы «*Развитие газификации Приволжского муниципального района*» и «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района*» в 2022 году не реализовывались.

Подпрограмма «*Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 80,88% (при плане 4563,5 тыс. руб. исполнено 3690,7тыс. руб.). Отклонение связано со снижением цены контракты в результате проведения аукциона.

Подпрограмма «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* выполнена на 100% (326,8тыс.руб.).

Бальная оценка программы составила 81,97. Уровень реализации программы – высокий.

**20) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района».**

По результатам за 2022 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,85%, оценка 99,18 баллов.

Освоение денежных средств по подпрограмме «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» составило 96,11%. Небольшое отклонение связано с тем, что не состоялась выплата вознаграждения за сдачу оружия (не было обращений).

Подпрограмма «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района*» выполнена полностью, освоено 514,75ты. руб.

Мероприятия выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**21) «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**22) «По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района.**

В 2022 году на исполнение данной программы предусмотрено 10,0тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%.

Бальная оценка 100.

**23) «Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы».**

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «*Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района»*, которая в финансовым выражении выполнена на 86,69%. Все мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объекте, отклонение произошло в связи с оплатой контракта за декабрь в январе 2023 года в сумму 204,27 тыс. руб.

Бальная оценка программы составила 74,98. Программа эффективна.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2022 год**

| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 1.1. | Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.2. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории на 2022-2024 годы | - | - | - | - | - |  |
| 2 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района на 2022-2025 гг** | - |  |  |  |  | - |
| 3 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024** | **92,38** |  |  |  |  | **33,15** |
| 3.1. | Развитие образования | 92,31 | 0 | 20 | 10 | 30 |  |
| 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 69,51 | -25 | 20 | 10 | 5 |  |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 99,67 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 4 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **51,12** |  |  |  |  | **61,76** |
| 4.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района | 0,0 | -50 | 0 | 10 | -40 |  |
| 5 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2022-2024 гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 5.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.2. | Управление муниципальным долгом | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6. | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы** | **85,23** |  |  |  |  | **65,69** |
| 6.1. | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 93,05 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 45,78 | -50 | 0 | 10 | -40 |  |
| 7 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 8 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **99,6** |  |  |  |  | **78,83** |
| 8.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 99,38 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8.3. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | 99,98 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9 | **Безопасный район** | 99,05 |  |  |  |  | **78,00** |
| 9.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 98,96 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 11 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 11.1. | Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе | **100,00** | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 11.2. | Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе | **-** | - | - | - | - |  |
| 12 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 13 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе** | **99,65** |  |  |  |  | **75,26** |
| 13.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе | 99,65 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 14.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 14.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 15 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **88,32** |  |  |  |  | **73,59** |
| 15.1. | Дорожное хозяйство | 88,32 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 16 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **95,75** |  |  |  |  | **87,18** |
| 16.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 16.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 93,57 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 16.3. | Благоустройство территории общего пользования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 17 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 18 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 18.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19. | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы** | **82,15** |  |  |  |  | **81,97** |
| 19.1. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 19.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | 80,88 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 19.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 20. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **99,85** |  |  |  |  | **99,18** |
| 20.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 96,11 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 20.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 21 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | - | - | - | - | - |  |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 22.1 | По повышению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 23 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы** | **86,69** |  |  |  |  | **74,98** |
| 23.1 | Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района | 86,69 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56